## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài : Lập trình game Sudoku và một số game khác trên web
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lê Minh Tiến | Bùi Ngọc Bảo | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Thiết kế giao diện web | Tìm hiểu về JavaScript | x | x | 17/09/2019 | 22/09/2019 | 17/9/2019 | 20/9/2019
| Thiết kế giao diện web cơ bản | X | x | 23/09/2019 | 29/09/2019 | 20/09/2019
Thiết kế game Snake | Thiết kế giao diện và các chức năng cơ bản của game | x |  | 25/09/2019 | 29/09/2019 | 25/09/2019 | 26/09/2019
| hoàn thành game | x |  | 25/09/2019 | 29/09/2019 | 26/09/2019 | 30/09/2019
thiết kế game MineSweeper | thiết kế thuật toán |  | x | 2019-05-10 | 2019-06-10 | 2019-02-10
| thiết kế giao diện |  | x | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 2019-02-10
thiết kế game 2048 | thiết kế giao diện | x |  | 2019-10-10 | 2019-12-10
| tạo hàm sinh ngẫu nhiên | x
| undo,redo | x
Thiết kế game sudoku | thiết kế giao diện sơ | x | x | 2019-10-10 | 2019-11-10
| backtrack bằng stack |  | x | 2019-10-10 | 2019-11-10
| làm hàm undo,redo | x | x