## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài : Lập trình game Sudoku và một số game khác trên web
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Lê Minh Tiến | Bùi Ngọc Bảo | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Thiết kế giao diện web | Tìm hiểu về JavaScript | x | x | 17/09/2019 | 22/09/2019 | 17/9/2019 | 20/9/2019
| Thiết kế giao diện web cơ bản | X | x | 23/09/2019 | 29/09/2019 | 20/09/2019
Thiết kế game Sudoku | Thiết kế giao diện và các chức năng cơ bản của game |  |  | 30/09/2019 | 2019-10-06
| Viết các nút undo, redo, reset bằng stack |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-13
| Viết hàm kiểm tra trùng và giải ma trận |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-20
| Thêm level và mức độ khó khác nhau Thêm timer và nút ghi nháp |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-27
Thêm một số game khác | Caro |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-03
| Minesweeper |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-10
Snake